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家工作营海口地区

2402海南省乐东什玛

春季工作营计划书


家工作营海口地区2023年12月15日

2402HKU乐东什玛春季工作营计划书

	基本信息

	工作营
	JIA-HaN2402-ZM(CON•HW)

	项目
	温馨小灶，修补屋顶漏水，改善排水口，砌墙，游园会，

修门，拜年，护理一条龙，大聚餐，晚会

	地址
	海南省乐东黎族自治县

抱由镇什玛康复村
	时间
	2024.02.18-2024.02.24

	组织者
	家工作营海口地区
	协办方
	乐东黎族自治县皮防所

	项目组
	凡飞宇，杨城，袁雄鑫
	协调员
	袁雄鑫
	15523161062

	参加者
	23人（其他地区2人）
	
	
	yxxtcbm@163.com


1.背景

1.1.村子历史与现状

村子建于1957年，原有31位村民居住。其中有6位村民生活不能自理，由其子女接回家照顾。2015年3位村民逝世，2016年3位村民逝世，2017年2位村民逝世。2020年有3位村民逝世。2021年有1位村民逝世。2017年8月份1位村民因身体抱恙从家中回到村子修养。村子现有常住村民9户，共计11人，其中3男8女，有两对夫妻。村民来自海南省的多个县市，多数为黎族，少数是苗族，村内语言主要为海南话，还有黎话、苗话，少数村民会说普通话。
除家工作营海口地区之外，也有其它社会公益组织和团体于节假日在村中开展慰问拜访等活动。随着工作营开展次数的增加，村民与外界的联系也逐渐增加。目前，基督教教徒每周日下午会到村子“上课”，向村民介绍《圣经》，若无身体原因，村民基本都会参加。

1.2.村子及周边环境

村子位于海南省乐东黎族自治县抱由镇附近，从镇子到村子大概5公里，乘坐公交大概15min；也可叫镇上的滴滴快车进村。村内现有房间40间，以砖房为主，呈四合院式分布，中间有一间文娱室。D排住房（如图）有医疗室一间，平时会有医生为村民派药。村子用电由县政府统一供电，电费由村民外租土地所得的钱支付，外租的土地被用于种植诺丽果和槟榔树。2016年10月政府将村中主要道路铺成水泥。 A排房子后面的部分老房子于2017年4月份前被拆毁。2017年8月份政府在村民房间内修建了厕所，方便了村民的生活，同时在文娱室安装了投影仪。村内各处安装了监控，监视器安装在文娱室中。除此之外，残疾联合基金会为村民配备了新家具，改善了村民的生活。2021年，政府为村子新修了水管，平时几位村民会轮流从水塔中抽水，以供村子的用水需求。
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村子示意图

1.3.工作营开展的历史
从2014年8月份开展工作营活动至今，家工作营海口地区共在乐东什玛开展了14期工作营以及多次的访村活动。期间，开展了修路、房顶补漏、砍树枝、搭菜棚等工程项目，改善了村中的基础设施。同时，也开展了健康讲座、游园会、写对联、做小护理、茶话会、大聚餐等家政项目，丰富了村民的生活，增加了村民之间的交流，过程中村民与营员之间的交流也逐渐增多。

2.需求

2.1.物质需求

村中部分住房上方的隔热层石板由于落叶灰尘堆积，影响排水，对居住在其中的村民生活有较大的影响。
村中屋顶排水口的位置设置不合理，下雨时雨水易溅到村民的房间，且部分排水口过小，易被落叶泥土堵塞，导致房顶积水，对居住在其中的村民生活有较大的影响。
临近春节，村民都会进行大扫除，但部分村民由于身体不便，无法打扫房间的一些角落，部分村民房间物品摆放杂乱，村中部分房间有老鼠，对村民的日常生活有很大的影响。
村民莲婆房间后门底部损坏严重，亚出阿婆房间后门情况类似，会有老鼠进入房间，影响村民的日常生活。
村民玉姨房后独墙不稳固，可能会砸到村民，存在严重安全隐患。

旧广场和村民住房后面杂草过多，容易滋生蚊虫，影响村民正常娱乐和生活

村民亚出阿婆房间木门破损严重，部分木片翘起，影响美观。

村民玉姨目前居住在A排，靠近志愿者吃饭的房间，玉姨平时在房间后面洗漱，但其房间后面区域与志愿者房间后面区域中间的阻挡物过矮，无法起到保护村民隐私的作用，志愿者平时在房间后面活动会对玉姨生活有一定影响。
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摇晃的独墙                                         荒废的旧广场
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                  容易堵塞的排水管                                        屋顶的漏水缝隙
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              破损的铁门                                                  破损的木门

2.2.精神需求

     村民非常珍视营员照片，喜欢与我们分享相册，房间里也挂有大量往期营员的营牌，村民十分期待营员的到来。

      村民房间仍然贴着游园会营员自制的奖状，村民很喜欢游园会项目，希望再次参加。

      村民在日常生活中与外界联系较少，缺乏家人陪伴，时常会询问往期营员的婚姻、工作等现状，期待更多营员的到来，希望得到更多的陪伴。

      村子的窗花、对联大部分已经破损褪色，村民喜欢与我们分享贴春联的故事。

3.目标

通过清理隔热层、修补屋顶漏水，解决村民雨天房屋漏水问题。

通过清理旧广场，改善村子整体面貌，同时丰富村民的日常娱乐生活。

通过砌墙解决村子严重安全隐患。
通过修门，防止老鼠进入房间，改善村民居住环境。
通过护理改善村民个人卫生，提升村民护理意识，使得村民可以在日常生活中提高自身卫生意识。

通过温馨小灶、拜年、定向越野增进营员与村民的交流，加深营员与村民间的相互了解。

通过大聚餐、晚会，为村子营造出热闹的氛围，让村民与营员有更多互动，同时为村民和营员间的交流提供平台。

4.项目

4.1.进村大扫除

2月18日下午14:20进村将文娱室的凳子拿出来放行李，厨房的桌子摆出来厨房物资、生活物资，带营员简单游村。

14:40开始打扫，营员分为A、B、C、D四组，A组4人负责打扫卫生间，厕所长时间没有打扫清理，厕所里比较脏，有蜘蛛网等，需要将其清理干净。同时，需要在卫生间贴上挂钩，方便洗澡时挂衣服等。衣架和桶放在指定位置，同时卫生间有堆放其他杂物，需要清理摆放整齐。

B组10负责打扫文娱室，打扫先上后下，先清理屋顶的蜘蛛网等，在扫地，如需借用村民的工具，注意归还。将文娱室的被子全部拿出来晾晒，彻底打扫屋子的所有角落。地面干净后，铺垫子和凉席，再铺上春游垫。用于晚上开会，睡袋（个人购买）等物资放在空床上。

C组6人负责打扫厨房，先清理屋顶的蜘蛛网和灰尘，再扫地，如需借用村民的工具，注意归还。用柴火烧开水烫碗筷锅，烫好后分类存放。

D组2人负责打扫工具房，工具房有两间，一间放梯子，一间放铁锹等工具，打扫之前先把屋子内部的东西搬到屋子外部，打扫干净后，再将所有工具分类放好放进去。

打扫差不多后，各个leader清点各自的物资，文字写营歌，拍照注意记录。提醒做饭组16:30准备晚餐。可灵活变更分组人员。

4.2.工程项目

4.2.1. 砌墙、清理旧广场

项目前一天告知村民，例会营员自主报名，然后根据男女比例，考虑经验调整分为两个大组，一个是砌墙组，一个是清理旧广场组，营员报名两个组长，负责协调统筹，跟进事件的发展，前一天晚上例会报名好各自的项目，并且说明注意事项。

项目当天2月19日8:30-8:50集合，分配好各自的工具，再次强调相关事项。
砌墙：一共需要10人，独墙与房屋之间的缝隙通过在两边固定木板，从上面灌注泥浆的方法进行稳固。对于墙体的连接，先制作好铁丝网包住墙体进行初步固定（挂网），从下面开始往上抹好泥浆进行稳固，洒水保养几天，每天三次水，防止开裂。
8:50-9:30，4个人制作铁丝网，需要三张，缝隙处一张，墙体两张；3个人和泥浆；3个人进行基层清理，铲除清理表面的东西。
9:30-12:00，先进行挂网，两边最少一边超出30cm的铁丝网，然后洒水润湿，防止开裂，便于墙体和水泥的连接。挂网结束后，开始涂抹泥浆，项目结束后洒水保养几天，每天三次水，防止开裂。网孔大小10cm*10cm。墙体尺寸为1.8m*1.8m。
清理旧广场需要12人，每一块区域需要三人。旧广场所在地，三人清理，除杂草，清洗石凳石椅，整理周边可以整理的东西。其他三个区域需要收拾，清理垃圾和杂草。
注意事项：
1.注意玉姨的作物架，不要影响她种的东西，一定要戴好手套。
2.考虑到时间问题，中午的做饭组要清理院子的人负责。
3.清理完院子的人员，帮忙砌墙。
4.工程leader及时跟进情况，组长及时跟进每个组的完成情况，出现意外情况及时和工程leader沟通。
所需物资：抹刀、水泥、钢丝、手套、沙子、扫把、簸箕。
4.2.2.大扫除、修门

项目前准备：提前一天告知村民大扫除计划，询问村民意愿，并根据村民意愿借用村民家中打扫工具，工具做好明显标记。项目前一晚例会营员自主报名，筹备组略作调整分组。一共9户，每户分配2名营员，注意语言沟通的问题，必要时使用肢体语言，剩余4名营员去修铁门

项目中：2月21日8:30文娱室前集合，说明项目目的，注意事项，分配工具。8:40，营员先询问村民的打扫意见，营员开始打扫时要自带垃圾袋，打扫过程中装满的垃圾袋暂时放在屋子前的空地上。待全部打扫完毕后，借用附近居民的三轮车统一清理垃圾。项目完成后，做好后续工具的返还，注意及时询问村民的反馈。由于工具不足，需要调配好工具使用时间。打扫高处的灰尘或蜘蛛网时，先在家具上铺报纸，防止落灰。

剩余营员修补铁门和木门，采用AB胶固定合金板的方式修补铁门破损部分（需要2人）；木门先清理碎屑，之后用钉子固定翘起部分（需要2人）。

项目后：收集村民的反馈，及时回收工具，返还村民的工具。
注意事项：
一切以村民的意愿为主，若要扔东西或物件重新摆放位置，请务必提前询问好村民，尊重村民的意愿。
营员在打扫中注意多与村民互动，尽量让村民做些力所能及的事。物件摆放要轻拿轻放。
营员要根据工作量把控好时间，如果感觉完成不了，提早叫其他营员来帮忙，原则上项目不能打扰村民做午饭，尽量在11:00之前做完，不能影响到村民的正常生活。
所需物资：扫把，抹布，驱虫剂，长扫把，两块合金板（85cm*7cm和80cm*3cm），AB胶、钉子、小铁锤。
4.2.3.修补屋顶漏水，清理隔热层，改善排水口

项目前；项目前一天提前告知村民项目安排并询问村民意愿，由工程leader带领2名营员提前翻开A排房屋漏水部分的隔热层并清理泥沙，清理之后，从厨房后水龙头处接水管冲洗漏水部分，等待一天干燥，项目前一晚的例会营员自由报名，筹备组调整进行分组。分四组，前三组均为6人，剩余营员组成后勤组。

项目中：2月20日上午8:30在文娱室前集合，说明各组分工、注意事项，并领取工具。8:40，2个6人组开始清理A、B排房屋的隔热层，检查并修补隔热层破损处。后勤组可以煮绿豆汤，切西瓜，送水等预防中暑，剩余一个六人组准备砂浆，防渗膜等修补材料。9:30，上述剩余的六人组先沿明显缝隙涂抹防水涂胶，待固定后贴防渗膜，再涂一层防水涂胶，待固定后，用绳子传递水泥桶到屋顶，漏水部分用铲刀抹水泥。

项目后:收集村民的反馈，定期查看水泥定形效果，及时归还工具，结营后定期收集工程效果。排水口改善因工程量太大，工程预期效果较差，最终选择定期清理的方案。
屋顶泥沙灰尘由访村人员、考察人员定期清理（每半年一次）。

注意事项：
营员不要直接踩到隔热板边缘，可能会踩碎，容易受伤。
营员清理隔热层要尽快，尽量避开炎热时间段，做好防暑措施。
清理的泥沙和石块等杂物不要随意乱丢，项目前询问村民意见。
所需物资：水泥、扫把、草帽、手套、铲刀、水泥桶、竹梯、簸箕、水管。
4.3.家政项目
4.3.1.温馨小灶

项目前：项目前一天告知村民项目，项目前一天晚上例会营员自主报名分组，由于部分村民家中没有炒锅，因而要分出一组使用营员的厨房炒5份青菜，考虑新老营员、语言、做饭技能、营员性格、男女等进行调整；项目当天早上买菜组要采购足够的食材。

项目中：2月22日下午15点在文娱室前集合，说明项目目的、注意事项。营员根据炊具，合理选择菜品之后，各组领取食材和营员的碗筷。15:20到16:30各自找地方处理食材，处理结束后就可以去到村民家中一起做饭，过程中注意村民的参与。大概18:30开始聚餐，营员注意走动吃饭，照顾到每一户村民。

项目后：19:30项目结束后，营员回到各自负责的村民家，帮忙收拾清理碗筷。之后返还并清理营员的碗筷。
注意事项：
营员注意询问清楚村民忌口的食物，口味。
考察时村民晚餐开始时间为18:30左右，请注意控制好时间，项目中可以向村民寻求帮助，增加与村民互动。
用餐时走动吃饭，照顾好每位村民的感受，走动时记得随身带上自己的碗筷，但每户营员要合理分配，不要出现村民家冷清的情况。
所需物资：猪肉、土豆、青菜、鸡翅、鸡蛋、火腿、碗筷。
4.3.2. 做相册

营前收集营员生活照片并统一打印，开营前一天确认照片数量、卡纸和彩笔数量。并在项目开展前一天向村民预告项目。

项目当天14：30-14：40介绍项目并分发物资，先根据村民户数分布，将营员分为3大组，分别负责9户村民的相册制作。由家政leader组织分工报名，报名后各组选出各组的组长，然后领取物资，带领各自的组员去对应的村民家制作相册。先用卡纸、红绳、剪刀、打孔器制作出相册的模板，然后将对应的照片粘贴到规划的照片粘贴处。14:40-17:20项目时间，各组去到村民的家制作相册。项目结束后拍照留念，注意回收物资。

制作过程中，如果有什么疑问或者其他，随时咨询家政leader。家政leader注意跟进各组完成情况，提醒做饭组到时间做饭，空缺的位置灵活调整。

所需物资：营员照片打印、胶水、红绳、打孔器、彩色卡纸、画笔。
4.3.3. 定向越野

开营前，整理好定向越野的问题清单和任务清单。主持人和组委建议由1名娱乐leader和负责藏点的2位营员担任。根据营员数量进行分组，一组3-4人，除去主持人、组委（兼任拍照），其他人参与。活动开始前，负责藏点的营员悄悄将任务纸条进行藏点并做好参考地形图。并做好藏点的信息记录、问题清单、任务答案。

2月21日下午14:30项目开始，由娱乐leader介绍游戏规则和玩法，然后进行分组，分组后设置组长，由组长带领组员进行点位查找和任务协调。游戏采取积分制，成功找到点位记2分，完成纸条任务记2分，是否完成任务由组委确认。游戏结束或者点位全部找寻完毕后，得分最高者获胜。获胜队伍将获得神秘奖品。

所需物资；神秘奖品、A4纸。
4.3.4. 护理一条龙

项目前：项目前一天提前告知村民项目内容，项目前一天晚上的例会，营员自主报名，筹备组调整分组，分为洗头组6人，洗脚组6人，剪指甲组4人，按摩组6人。各组设小组长，负责带队和物资回收。

项目中2月22日上午8:30文娱室前集合，强调注意事项，分配物资。8:40到9:10准备工作，各组起名字，营造欢乐热闹的氛围，同时洗头洗脚组各自调一人烧热水。9:10到11:20每个组走动服务，尽量保证每位村民享受到护理。剩余时间营员可以自由家访。
项目后：及时回收项目物资，收集反馈。
尊重村民意愿进行护理，不要强制护理。洗头后要及时擦干并吹干头发，防止村民感冒。
做好经验的传承，有项目相关经验的营员先做示范，之后指导新营员尝试，同时争取让每个营员都有参与感。
所需物资：毛巾、吹风机、洗头膏、指甲刀、挖耳勺、脸盆、接水桶、靠椅。
4.3.5. 游园会

项目前一天与村民沟通，例会营员自主报名，适当协调。

2月22日14:30-17:30项目采用积分制，首先做好积分卡与邀请函，一分给一个贴画，每个游戏参与即给一个贴画。套圈圈物品，保龄球的酒瓶，球的制作，以及奖状的制作。

游戏项目有套圈圈、摇骰子、保龄球。套圈圈组7个人，给8个圈，摆放物品，套中1个物品记1分。摇骰子组7个人，1位营员坐庄，与村民对赌，3颗骰子，点数大者胜，村民赢1局1分，同时记录庄家输赢数量，输多则被真心话大冒险，赢多则选人进行真心话大冒险。保龄球组8个人，在空地上摆放矿泉水瓶，一共10个矿泉水瓶，村民用自制保龄球去撞击矿泉水瓶，一共3次，击倒10个1分，往上每多2个加1分。
14:30-14:50集合，领取物资。14:50-15:30制作相关物品，并且给村民发放积分卡，告知活动要开始，邀请来玩，布置好场地。15:20-17:30游戏进程开始，周边放好凳子给村民们做，3个项目在水泥地上进行，鼓励村民去做游戏。11个村民，每2个人关注1个村民。如若有村民不做游戏，可适当降低游戏难度。考虑村民的具体情况，例如身体状况等，有部分村民身体情况欠佳，要想办法让所有村民有参与感。

所需物资：骰盅、骰子、套圈、奖品、卡纸、彩笔。
4.3.6.拜年、剪窗花、贴福字

2月23日上午8:30-8:50营员集合，领取相应物品，强调注意事宜。营员自由报名，适当调整后分为9组制作窗花和福字，1组2人，剩下4人制作拜年相关物品。需要考虑每组人员是否会剪窗花。先通知村民我们需要做的事情，各组准备妥当，剪好窗花和制作好福字以及拜年用的舞龙等用具。10:30-11:30以舞龙、提灯笼等方式逐户拜年同时与村民互动。项目结束后注意回收物资。

所需物资：窗花纸、剪刀、福字、胶水、卡纸、铁丝、横幅、毛笔、墨水。
4.3.7. 大聚餐、晚会
2月23日14:30-19:30 一共做9道菜，2人负责1道菜，一共18人，剩余4人布置晚会场地。
关于聚餐：我们首先会根据村民的口味及营养需求买一些适合村民的食材，在村民的指导下共同完成聚餐的食物。当所有食物都准备好后，我们会与村民们一起聚餐。前一天例会确定好每一组做的菜式，安排好采购人员。14:30-15:30，领取各个小组所需的食材去对应村民家准备食材。15:30-17:20，和村民一起做饭做菜。17:00-17:30，场地布置组布置聚餐和晚会的场地，主持人熟悉流程准备主持稿。17:30-19:30，进行聚餐和晚会表演。晚会结束后，营员送村民回家，洗碗人员随后清理桌面碗筷。
注意事项：

注意食材的确认以及搭配的合理性，了解村民的忌口、饮食习惯。节目提前做好准备，洗碗人员需要多安排，碗筷较多。
所需物资：红纸、毛笔、墨水、绳子、气球、音响、麦克风、透明胶带。
5. 日程安排
	时间
	上午
	下午
	晚上

	2月18日
	进村
	进村大扫除
	例会、破冰

	2月19日
	砌墙、清理旧广场
	制作相册
	例会

	2月20日
	清理隔热层、修补屋顶漏水，改良排水口
	温馨小灶
	例会

	2月21日
	村民家大扫除、修门
	定向越野
	例会

	2月22日
	护理一条龙
	游园会
	例会

	2月23日
	拜年、剪窗花、贴福
	大聚餐、晚会
	例会

	2月24日
	出村


6.资金预算（￥）
	种类
	项目/物品
	单价
	数量
	金额
	备注

	工程费用
	布手套
	1.00/双
	20双
	20.00
	用于所有工程项目

	
	塑胶手套
	3.50/双
	10双
	35.00
	

	
	口罩
	0.50/只
	50只
	25.00
	

	
	水泥
	30.00/包
	1包
	30.00
	砌墙、修补屋顶漏水

	
	防渗膜
	20.00/张
	1张（3.5m*0.5m）
	20.00
	修补屋顶漏水

	
	钢丝
	0.46/m
	50m
	23.00
	砌墙

	
	钢丝钳
	13.00/个
	1个
	13.00
	

	
	合金板
	140.00/块
	1块（85cm*7cm）
	140.00
	修门

	
	合金板
	60.00/块
	1块（80cm*3cm）
	60.00
	

	
	AB胶
	10.00/个
	2个（50g）
	20.00
	

	
	钉子
	12.00/盒
	1盒
	12.00
	

	
	小铁锤
	6.00/个
	1个
	6.00
	

	家政项目
	窗花纸
	1.00/张
	20张
	20.00
	大聚餐、晚会

	
	剪刀
	5.90/把
	2把
	11.80
	

	
	对联
	2.80/对
	9对
	25.20
	

	
	毛笔
	6.80/支
	3支
	20.40
	

	
	墨水
	9.00/瓶
	1瓶
	9.00
	

	
	透明胶带
	6.90/卷
	1卷
	6.90
	

	
	营员照片打印
	1.00/张
	70张
	70.00
	做相册

	
	胶水
	3.20/瓶
	1瓶
	3.20
	

	
	红绳
	2.60/m
	5m
	13.00
	

	
	打孔器
	5.80/个
	1个
	5.80
	

	
	按摩油
	12.90/瓶
	1瓶
	12.90
	护理一条龙

	
	泡脚袋
	1.30/包
	7包
	9.10
	

	
	指甲刀
	2.86/个
	1个
	2.86
	

	
	毛巾
	12.50/条
	2条
	25.00
	

	
	洗头膏
	6.68/瓶
	1瓶
	6.68
	

	
	骰子骰盅
	2.00/套
	1套
	2.00
	游园会

	
	卡纸
	0.70/张
	40张
	28.00
	

	
	彩笔
	12.00/套
	5套
	60.00
	

	
	小计
	735.84
	BUT资金

	其他
	草帽
	5.00/个
	12个
	60.00
	

	
	扫把
	3.30/个
	3个
	10.00
	

	
	簸箕
	8.50/个
	1个
	8.50
	

	
	便签纸
	4.40/本
	1本
	4.40
	

	
	A4纸
	0.10/张
	20张
	2.00
	

	
	A0大白纸
	1.50/张
	5张
	7.50
	

	
	厨房置物架
	97.44/个
	1个
	97.44
	

	
	小计
	189.84
	BUT资金

	营费
	伙食费
	60.00/人
	22人
	1320.00
	6天*10元/天

	
	交通费
	178.00/人
	22人
	3916.00
	往返车费89*2

	
	保险费
	14.00/人
	22人
	308.00
	

	
	营服
	30.00/人
	22人
	660.00
	

	
	杂费
	10.00/人
	22人
	220.00
	打印费、药品

	
	生活物资
	10.00/人
	22人
	220.00
	

	
	物资保养费
	2.00/人
	22人
	44.00
	

	
	大聚餐
	10.00/人
	22人
	20.00
	

	
	小计
	6708.00
	营员自费

	项目考察费用
	交通费
	178/人
	3人
	534.00
	

	
	保险费
	2.00/人
	3人
	6.00
	

	
	通讯费
	20.00/人
	3人
	60.00
	

	
	小计
	600.00
	BUT资金

	合计
	8233.68
	


注：本次工作营预计资金总额8233.68，向BUT申请1525.68，其中项目费用923.70，考察费用600.00；营费6708.00由营员自付，每个营员需交纳314.00的营费。
7.安全及预备方案

7.1安全

为保证营员的人身安全，我们会在营前培训中强调安全问题，项目会及时除掉村中杂草，我们还提醒营员注意防蚊虫，提醒营员不要逗玩野猫。村中照明条件不好，我们准备了备用灯泡、手电筒。工程项目进行前，我们会提醒营员要穿长裤、运动鞋。修补屋顶漏水项目中，我们会提醒营员谨慎使用竹梯，并做好防护准备。营员在项目中可能受伤、中暑，我们准备了酒精、绷带等紧急处理药品。同时，我们还会提醒营员保存好自己的重要物品，并留意进村的外来陌生人。
7.2预备方案

我们会提前关注天气预报，如遇极端天气情况，则优先进行制作相册、看片会、护理、自由家访等家政项目以及修门等室内工程项目；如遇台风天气，则暂停所有室外活动、项目，禁止营员外出，同时进行自由家访或破冰等娱乐活动。

8.预期效果

通过本次为期7天的工作营，我们希望通过破冰和各种项目使营员之间迅速熟悉，建立互信互助的良好关系，使营员在相处中学习沟通技巧和培养团队合作精神，并积极主动地自我改变，参与到集体生活中。并在结营后，保持营员间的联系，构建地区意识，为海口地区的工作营的开展注入新鲜血液。
我们希望通过护理、大扫除、清理旧广场等项目，给麻风病康复村带来崭新面貌，给村民带来亲人般的关爱，丰富村民的娱乐生活，让村民与营员建立深厚情谊。
我们希望通过砌墙、修补漏水等项目，解决村中安全隐患。
同时，我们希望通过青年志愿者的行动，让村子周边的人关注到麻风病康复者，从而促进更多人愿意了解接触麻风病康复村，最终达到消除社会歧视的目的。

9.项目反馈

在本期营结束后，我们将在2024年3月24日前完成财务、项目报告及图片、视频等材料的收集制作工作，并将其交给海口地区资料组及JIA办公室。
感谢您对2402海南省乐东什玛春季工作营的关注和支持！
2402海南省乐东什玛春季工作营
2023年12月15日
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