**1809HKU秋季营后交流会计划书**

|  |
| --- |
| **基本信息** |
| **活动编号** | JIA-HaN-1809 |
| **地址** | 延年度假村 | **时间** | 2018年9月15日 |
| **组织者** | 家工作营海口地区 | **协调员** | 董妍睿 | 17330926324 |
| **筹备组** | 王芳、程旭、邓斌、董妍睿 | 17330926324@163.com |

**1. 活动背景**

2018年暑假期间，家工作营海口地区开展了5次工作营，分别是：文昌升谷坡、琼中石龙、东方热水、乐东什玛、海口秀英。不同营地的营员参营后需要一个场合进一步交流和维系感情，不同营地的营员接触较少，同营地间感情有所疏远，需要一个交流平台。地区需要在开营后通过一些活动来提高地区内的凝聚力。

**2. 活动目的**

使不同营地的营员对其他营地有所了解，认识其他的营员，加深各营地间营员的认识；同时增进各营地之间的交流，增加地区凝聚力；了解海口地区情况，加深营员对协调员培训的认识。

**3. 活动时间及地点**

 **时间：**2018年9月15日到9月16日 15:30-次日9:00

 **地点**：海南师范大学桂林洋校区，延年度假村

**4. 招募人数及费用**

招募人数：80人

费用：不住宿5元/人，住宿10元/人

1. **活动流程**

**5.1前期准备**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **负责人** | **备注** |
| 计划书 | 斌斌 |  |
| 网络招募书 | 斌斌 |  |
| 地区物资申请 | 睿睿 |  |
| 场地考察 | 全体筹备组 |  |
| 报告书 | 王芳 |  |
| 志愿者招募 | 飞机 |  |
| 纪念品 |  睿睿 |  |
| 资料收集 | 王芳 |  |
| 物资购买 | 斌斌、飞机 |  |
| 下午环节 | 斌斌 |  |
| 晚会环节 | 飞机 |  |

**5.2活动安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **活动内容** | **备注** |
| 15日 | 13:20-15:20 | 海大志愿者带领海大营员、海医志愿者带领海医营员前往海师 |  |
| 15:20-15:30 | 下午游戏环节签到 |  |
| 15:30-16:00 | 游戏（打地鼠） |  |
| 16:00-16:05 | 休息 |  |
| 16:05-16：40 | 游戏（你划我猜） |  |
| 16:40-16:45 | 休息 |  |
| 16:45-18:00 | 游戏（拔河） |  |
| 18:00-19:20 | 自由活动 | 自行就餐 |
| 19:30-20:00 | 晚会签到并收取活动费用 | 领取纪念品 |
| 20:00-21:30 | 晚会 |  |
| 21:30-------- | 酒聊 |  |
| 16日 | 9:00 | 签退 |  |

**5.3 项目介绍**

**5.3.1游戏环节**

**打地鼠（15:30-16:00）**：主持人讲游戏规则，然后营员先按照抽到的数字分成两组坐成圆圈，给出时间5分钟，让大家互相了解彼此的名字昵称。之后大家按照前后两人，后面的营员站起来，前面营员坐下，重新围成一个圈，多出一个人站在中间，手持纸制棒。中间的人随意说出一个坐着的人的名字，此时该营员后面站着的营员就要快速说出其他坐下营员的名字。当站着的营员说不出其他坐着营员的名字时，中间站着的人可以敲到该营员前面坐下营员的头，一轮结束，此时被敲打的营员手持棍棒站中间，原先其后面站着的营员坐下，原先中间持棍棒者站在刚刚坐下的营员后面，开始第二轮。

时间允许，可以增加打地鼠升级版---全部营员做成一圈，记住自己左边人的名字，自己左边的人变成自己，游戏开始，领头的营员询问另外一位营员任意一个问题，如果坐在自己左手边的人名字被叫到，自己应该回答问题，没有及时回答就要被中间人打，之后两人互换位置，重新开始一轮游戏。

**你划我猜：（16:05-16:40）：**由主持人和游戏环节志愿者提前想好相关成语词语，在16:05有志愿者准备好相关纸条保证分队6人及其以上，让营员抽取，相同数字的营员为一组，暂定5-6组。每组给出3分钟时间讨论站位以及一些简单手势动作的统一。确定好后所有人背向主持人站好，同时第一个来主持人这里看成语，在主持人宣布开始后给第二个人表演时，第一个人要转过身去给第二个人表演，第二个人看懂后给第三个人表演，以此类推直到最后一个，其中玩游戏的营员可以找志愿者或者主持人当道具帮忙表演。到规定时间内，最后一个人成功猜出该词语即为获胜，最后一名营员有三次机会，第一轮胜利者可以获得一次在之后你划我猜中请第一位再表演一次的机会，这个机会可以在之后比赛中使用。志愿者记录各组赢的次数，若分数相当不分胜负即进行加时赛，每组派4个队员进行表演，2人表演2人猜，一定时间猜出最多获胜，输的一方有惩罚（写在大白纸），胜利者奖品为一大包糖果。

**拔河 （时间：16:45-18:00）**：比赛实行3局2胜抽签拔河制，按照来的队伍的人数分两种情况，当五个营地人数均在6人以上，则采用抽签4个营地拔河，一个营地轮空进入第二轮，然后输的两只队伍有一场复活赛，赢的队伍进入第二轮，第二轮继续采用抽签分配对手。最后胜出的两个队伍进入总决赛，争夺冠亚军，失败的两个队伍争夺季军，奖品实行获奖营地在场营员均有奖制；当五个营地人数达不到预期6人以上，实行其中较少的两个队伍组成一队，再抽签拔河，第一轮胜出的两个队伍争夺冠亚军，失败的两个队伍争夺季军，奖品依旧实行获奖营地在场营员均有奖制。

**5.3.2晚会环节**

19:30开始签到，20:00开始晚会，主持人开场白，并提前找好部分营员表演开场秀，然后播放各个营地的温馨视频，视频播放完后，邀请该营地营员上台演进行营地秀。最后播放协调员培训视频，视频结束后由协调员讲解协调员相关内容以及自己作为协调员的一些分享。

**5.3.3酒聊 21：30次日9：00**

21:30在主持人介绍完活动的相关事宜后，志愿者准备好酒水和零食，安排营员自由聊天，互相认识了解，同时门口会有志愿者负责营员的签退和住宿安排。

**6.注意事项**

6.1提醒营员在到达活动地点途中注意交通安全。

6.2提醒营员参与活动时不得随意离开活动场地，出入活动场地告知签到志愿者并做好登记。

6.3提醒营员爱护活动地点的公共物品，服从志愿者的安排。

6.4提醒营员共同维护活动地点卫生，不随意乱扔垃圾。

6.5酒聊时，提醒不善喝酒的营员，适情况而饮酒，同时志愿者安排好醉酒营员住宿问题。

 6.6活动期间管理好所带的物资，物资管理分配具体。

6.7提前三天收集好视频并检查质量，且要有备份。

6.4提前和地区协调员交流沟通，在群里多宣传营后交流会，发挥协调员在营后交流会时的引导作用。

6.5跟进介绍海口地区和协调员培训介绍的协调员。

 6.6跟进好志愿者们，详细说明志愿者的职责，签到、布置场地、熟悉场地环境，一起协助维持现场秩序。

6.7提前和各个营地的GL以及海师海大联系人交流沟通好，发短信给营员告知营后交流会的信息并收集报名情况。

6.8提前告知GL晚会有唱营歌的环节。

6.9筹备组收集保存本次营后交流会的相关文档，计划书，报告书，会议记录，视频，海口地区和协调员培训PPT。

1. **联系我们**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **电话** | **邮箱** | **学校** |
| 邓斌 | 17889986885 | 18638913422@163.com | 海南大学 |
| 程旭 | 15799032203 | 15799032203@163.com | 海南大学 |
| 董妍睿 | 17330926324 | 17330926324@163.com | 海南医学院 |
| 王芳 | 18789139687 | 18789139687@163.com | 海南师范大学 |

 **1809营后交流会筹备组**

 **2018年9月11日**