**广东马踏镇新开田麻风病康复村2023年春季工作营计划书**

|  |
| --- |
| **基本信息** |
| **工作营****编号** | JIA-GD2302-XKT(HW.CON) |
| **项目** | 劈柴、制作纱窗、主题家访、室内大扫除、室外大扫除、游园会、写对联贴窗花、制作龙狮、大聚餐、制作相册、舞龙舞狮、联欢会 |
| **位置** | 广东省茂名市电白区马踏镇新开田村 | **时间** | 2023年2月3日-2月10日 |
| **组织者** | 家工作营志愿者桂林地区 | **协作方** | 茂名市皮防站 |
| **筹备组** | 汤家荣、李丽霞、覃凤琼 | **协调员** | 李丽霞 | Tel | 18178388132 |
| **参加者** | 桂林地区16人，外地区2人 | E-mail | 1550646322@qq.com |

**1.背景**

**1.1村子现状**

60年代，政府收购河角水库山上群众的村子建立麻风病院。建村初期有两个生产队，约四、五百人，当时村子有大概400亩水田，9000亩山地，以工分制的形式进行劳作。有一位神父在80年代开始接触新开田，并持续关注村子，给村民提供一定的帮助。2000年后，政府、神父在村子建造了新的平房供村民居住。新开田康复村位于茂名市电白区马踏镇，距离马踏镇中心20公里左右，需在镇上乘坐出租三轮车20分钟左右到达山脚，步行40—60分钟山路进入村子或者可以直接从茂名乘坐面包车1个小时左右，到山脚下再步行到村子，也可以乘坐从茂名站到马踏站的高铁到达马踏镇高铁站，费用是25元。村子处于山腰处，四面环山，茂林修竹，附近有外村人的鱼塘，村子周围分布着村民的田地，其中大部分田地已荒废，小部分田地村民自行耕种。村子只有一条崎岖的山路通向外面，村民大部分时间则待在村里，很少外出。

 

**村子大门 村子一角**

**1.2村民基本信息及生活条件**

村子一共有24位村民，其中6名女性18名男性，年纪在70-80岁左右，没有现症状病人，无村民后代在村子居住。大部分村民会讲黎话、粤语，个别村民还会讲普通话。村里约三分之二的村民脚部有残肢，其余的村民有完全劳动力。每个村民的房子都有一个电表，需自己缴纳电费，但不用缴纳水费。村民的收入来源主要是政府每个月发放的790元生活费。现在村民均住在一队，村民大部分家中均有电饭煲冰箱，都有全自动的轮椅，和自己的厨房供用烧火做菜。村民居住的平房是由政府、神父在2000年后出资建造的。村子周围分布着村民的田地，部分村民种菜、养鸡，还有个别村民养狗，狗在晚上见到生人会嚎叫。平时或节假日会有村民的亲属来看望村民，村民的总体精神状况较好，午休时间会聚在一起聊天，有时会打牌消遣时光，晚上会在自己家里或者到电视机房看电视。每个月都会有萤火虫志愿者来村子看望村民，也会帮村民打扫卫生并带一些食品来分发给村民。以3、6、9尾数的日子是马踏镇圩日，但现在村民几乎都不会上街，卖东西的商贩一般三天进村一次，但有时候又不来，村民会联系他来村子，价格会比马踏镇上贵一些。村子网络较差，手机没有信号，接收不到消息，打不了电话。移动手机在楼顶会有一点信号，可以到楼顶上打电话。

**1.3新开田开营历史**

家工作营志愿者从2013年接触村子以来，到2017年，在新开田康复村开展过11期工作营，并在2019年开展了1次国庆营。开展工作营时进行了修补石桥、铺水泥路等工程项目和贴窗花、做田艾饼等家政项目，与村民初步建立起较为良好的关系。随着工作营的开展，村民的居住环境逐渐得到改善。家政项目的开展丰富了村民的精神生活，工程项目的开展改善了村子的基础设施。同时，我们与村民建立了友好关系，村民也非常欢迎我们的到来，为我们继续在这里开展工作营奠定了良好的基础。

**2.需求**

**2.1物质方面**

**2.1.1** 村民家中天花板有蜘蛛网、窗户积有大量的灰尘，且有较多废弃的瓶瓶罐罐堆积在家中，部分村民行动不便，不方便打扫房屋。久而久之，这些情况会影响村民的居住环境和室内光线，不利于村民的行走和身心健康。



**村民家中**

**2.1.2** 村子蚊虫较多，询问村民时几乎每一户村民都有提到蚊虫很多，身上会被咬的很痒，且观察到村民的蚊帐有破洞，影响了村民的日常生活，也有村民反映说有纱窗会更好。

**2.1.3** 村民日常使用的厕所内有青苔和污渍，村民使用厕所时易滑倒。村民厨房柴火杂乱，有酒瓶堆积，厨房前面有堆积的落叶和杂草，影响了村民的行走。

  

**村内厕所**   **村民厨房**

**2.1.4**大部分村民平日做饭做菜均会使用柴火，大部分村民行动不便，不具备劈柴的能力。开营、访村和考察用柴需求量大。

**2.1.5**木积伯房间旁的空地堆积着较多垃圾，平日会有个别村民到此晾晒衣服，垃圾长期堆积，易滋生细菌、散发臭味、招引蚊虫，不仅影响了村民的行走，也不利于村民的身体健康和维持村中环境。



**村中的垃圾**

**2.2精神方面**

**2.2.1** 村民平日里会聚在大树下一起聊天，但大部分时候是在房间里独自看电视，娱乐形式单一，生活方式单调。

**2.2.2** 在家访时发现，每一位村民都很热情地与营员聊天，也很热心的回答营员提问的问题，部分村民会主动地表达出希望营员多去看望他的想法。

**2.2.3** 因疫情原因，已有很长一段时间没有志愿者进村开展活动，缺少陪伴。家访时，村民主动拿出往期营员制作的相册供我们翻阅，会常常提及老营员，希望我们可以留下志愿者自己的照片，给他们留作纪念。

**2.2.4** 平日大多数村民都是独自一人煮饭吃饭，很少有机会和其他村民或是营员一起聚餐，并且村民日常菜式较为单一。村民会热情邀请营员一起吃饭。

**3.目标**

**3.1** 通过室内外大扫除，保持房间、厨房、村中环境的干净整洁，减少蚊虫的滋生，为村民创造一个更为舒适的居住环境，同时通过大扫除增加营员与村民之间的互动，增加营员与村民相处的时间，增进营员与村民之间的感情。

**3.2** 通过制作纱窗，减少蚊子进入村民家中，同时可以防止蛇、毛毛虫等动物从窗户爬入村民家中，在一定程度上消除虫蚊干扰的安全隐患。

**3.3** 开营时间临近新年，通过写对联、贴窗花、舞龙舞狮、联欢会营造村中的过年气氛，活跃村子气氛，丰富村民的娱乐活动，同时促进营员与营员、营员与村民、村民与村民之间的交流，增进彼此的感情。

**3.4** 通过制作相册可以留下营员与村民相处的点点滴滴，定格下美好的回忆，同时在一定程度上增进营员与村民之间的互动交流。

**3.5** 通过大聚餐创造村民聚在一起吃饭的契机，增进村民与村民、营员与村民之间的感情，营造一种欢快、热闹的气氛。

**3.6** 通过主题家访使营员认识村民，对村民有更深入的了解，同时收集村民的信息，完善村民的相关资料。

**3.7** 通过游园会活跃村中气氛，给村民带来欢乐，同时使村民和营员之间有更加深入的交流。

**3.8** 通过劈柴满足老人及营房日常的用柴需求，保证村民在近几个月有充足的柴火可供使用，同时保证本期营和下次访村有足够的柴可以使用。

**4.项目**

**4.1工程**

**4.1.1劈柴**

计划在2月04日上午8:30-12:00进行劈柴，砍竹子。我们会在2月03日询问老人家中所需劈柴的量，是否需要添加柴火以及劈柴的意见。工程Leader提前到老人家中借好工具并贴上标签。经过自由报名后分为2组，其中劈柴14个人，砍竹子4个人。将劈柴的营员分为2组，A组7人，在营房前空地进行劈柴；营房的柴可以搬到营房旁空地，B组7人，在靠近营房的村民厨房空地进行劈柴，柴的数量根据整期营和村民需要量来制定。柴劈完后，根据村民的需要将柴搬到村民的厨房中。在注意安全的前提下，营员可以一边劈柴一边与老人聊天，在进行项目时注意与老人交流。

工具:柴刀14把；手套18副；工程服12套；锯子6把；斧头2把。

注意事项:

①工程leader提前准备好第二天所需的工具并贴上标签，检查刀具是否松动，刀口是否锋利；

②提醒营员劈柴时穿好运动鞋，戴好手套；

③在工程中提醒营员适当休息和及时补充水分；

④工程结束后及时归还从村民家中借用的刀具，并清理劈柴遗留的残屑。

⑤在危房搬柴要注意安全。

**4.1.2制作纱窗**

计划在2月05日下午14:30在大芒果树下为21户村民家制作纱窗。经过自由报名后分为6组,每组3人，前3组负责3户村民，后3组负责4户村民，提前完成的小组可互相帮助，为21户村民制作纱窗，纱窗的规格为1.48米×0.87米。工头事先准备好制作纱窗的工具，比如纱窗，魔术贴，双面胶，针线等。将纱窗材质制成1.48米×0.87米的规格，然后用针线将魔术贴缝在纱窗的4条边，窗户也用双面胶贴上相应的魔术贴，之后再将制作好的纱窗贴上窗户。
 工具:纱窗、魔术贴、双面胶、针线、卷尺、手套、纱窗网
 注意事项:

①工具做好标记并及时归还；

②做项目时务必穿好布鞋；

③纱网切面边缘锋利，项目过程中需小心谨慎，注意安全；

④做好项目后要及时清理场地；

⑤注意与村民进行互动，不懂的事情可以请教村民。

**4.2家政**

**4.2.1主题家访**

计划在2月06日的上午8:30进行主题家访。共分为6组，每组3人，分组到老人家中进行家访，尽量每一组都有一位营员会讲白话。家政leader在第一天例会的时候，提前解释第二天的主题家访是为了收集村民的信息，包括姓名、年龄、家乡、作息、爱好、性格等，每一个营员都需要认真记住村民信息，主题家访结束后，组内营员将收集到的信息共享并将收集到的信息写在大白纸上，并在第二天例会结束后粘贴共享。
 工具:马克笔、彩笔、大白纸、剪刀。
 注意事项:

①提前仔细阅读营员须知里的村民信息，避免提及村民敏感话题；

②尽量不要当着村民的面做笔记玩手机，可做好录音；

③不要只了解个别村民，可以相互串门家访；

④不要打扰到村民的正常作息。
**4.2.2室内大扫除** 计划在2月05日上午8:30做室内大扫除。我们会提前与每一位村民沟通室内大扫除的项目，询问村民对于室内大扫除项目的意见，并邀请村民和我们一起打扫。自由组队分为5组，每组设置一个小组长负责分配和保管工具。第1组4个人负责打扫A1，A2，B1，B2，电视机房5间房。第2组4个人负责打扫C1，C2，C3，C4，C5，5间房。第3组4个人负责打扫C6，D排房间。第4组3个人负责打扫E排、郑观永阿伯家。第5组3个人负责打扫F1，F2，F3，3间房。共打扫23间房，包括22间村民房间加一个电视机房。主要清理村民家中的蜘蛛网、窗户、等脏的东西，整理东西、过期药品等，将蜘蛛网彻底清理，将村民桌子、地板、电饭煲擦洗干净。
 工具:10把扫把，5块抹布，5个钢丝球，棍子，绑带，1包小标签，2捆垃圾袋，1大瓶洗洁精，垃圾铲。
 注意事项:

①提前制作好长扫把，准备好热水；

②提前告知村民即将要进行的大扫除的项目并征得村民的同意；

③在大扫除时，再次和村民确认可以打扫的地方；

④所有工具都要做好标记并及时归还或放回原处；

⑤清理后的垃圾要及时处理或焚烧，不要留在村民家；

⑥做好自身防尘工作，戴好口罩。
**4.2.3室外大扫除**
 计划在2月04日下午14:30进行室外大扫除项目。自由分组分成5组，每组招募1个小组长。第1组4个人负责打扫厕所1，第2组4个人负责打扫厕所2，第3组4个人负责打扫厨房1，第4组3个人负责打扫厨房2，第5组3个人负责打扫厨房3，主要打扫村民的两排厕所和三排厨房以及厨房外的杂草。将厕所的青苔和污垢刷洗干净，村民厨房的柴火摆放整齐、灶台上的灰尘以及村民的碗筷清理干净。
 工具:4个马桶刷，1瓶除青苔迹剂，4个水桶，4双胶手套，5把扫把，5个垃圾铲，10个垃圾袋，6块抹布，3个钢丝球，1瓶洗洁精。
 注意事项:

①提前告知并征得村民的同意后才能进行打扫；

②工具要做好标记并及时归还；

③清理后的垃圾要及时处理；

④做好自身防尘工作。
**4.2.4游园会**
 计划在2月06日下午14:30在大芒果树下进行游园会项目，14:30-15:10邀请村民和布置场地。家政leader和营员在5号下午告知村民我们将在第二天下午开设游园会这一个活动，并先村民说清楚活动形式及内容，询问村民能否参加游园会。共设有5个游戏，每个游戏可提前招募2个小组长，小组长需知晓游戏规则。家政Leader在提前准备好材料、布置场地、并和营员一同邀请村民参加游园会。前一天晚上例会提前招募营员在活动开始前去村民家中邀请村民，自由报名，4名营员布置场地，剩余的营员分为5组，2-3人一组，每一组负责邀请3-4户村民。

1.击鼓传花：
 营员跟老人坐在一起围成一个圈，主持人播放音乐，参与者相互传绣球，音乐停止时拿到绣球的参与者可抽纸条完成相应任务，比如扮鬼脸并拍照记录。
 工具:彩色a4纸、2卷双面胶、可水洗画笔、3把剪刀、1个绣球（需制作）。

2.造反游戏：

营员与老人围成一个圈，由1个营员担任主持人（2个小组长之一担任）。主持人说口令，比如向左向右向下向上看，参与游戏的营员和老人要做出与口令相反的动作，做错的营员和老人要抽纸条接受相应的惩罚。
 工具:彩色a4纸、可洗画笔、剪刀、双面胶。
 3.抢纸杯：
 老人与营员围在桌子旁，两人对应一个杯子。由主持人负责动作教学，边做动作边喊口令，全套动作结束后老人和营员就要抢到放在面前的杯子。
 工具:1条纸杯
 4.纸杯进球：
 招募2个营员当主持人向老人讲解游戏规则。在桌子的边缘用透明胶或双面胶贴上纸杯，参与游戏的营员和老人需让乒乓球在桌面上跳动并进纸杯里，直至进球5次即为挑战成功。
 工具:纸杯，乒乓球，双面胶。
 5.你投我接：
 招募2个营员当主持人，向老人讲解规则。营员与老人一起，营员背上背篓，老人站在距离营员一两米的画线地方投球，营员需接住老人抛的球。
 工具:4个背篓，10个纸球
 家政可以组织营员在空闲时间用材料和绳子做好花环或手链，可以作为游戏胜利的奖品。
 注意事项:

①工具做好标记并及时归还；

②注意与老人互动，增加老人的游戏参与度；

③提前准备好材料和布置场地；

④进行游戏时要保持现场井然有序；

⑤项目后要及时做好清洁工作。
**4.2.5贴对联&剪窗花** 计划在2月07号上午8:30进行写对联和贴窗花项目，在项目进行过程中，邀请村民和我们一起写对联、制作窗花，写完对联、制作好窗花后，需询问村民对联和窗花粘贴的位置。共分为6组，第1组有3人负责A排跟B1，第2组有3人负责B2，C1，C2，第3组有3人负责，C3，C5，C6，第4组有3人负责D排四户，第5组有3人负责E排四户，第6组有3人负责F排跟郑观永阿伯。家政Leader组织提前完成任务的小组完成营房的对联和窗花。共有28个房间包括22户村民房间和6间营房。家政leader在开营前找好制作窗花的相关视频并发给营员提前观看学习。
 工具:红纸若干，12支笔，6把剪刀，2瓶大墨水，6个一次性杯，4瓶浆糊。
 注意事项:

①家政Leader前一晚准备好相关物资；

②提前告知村民要做的项目，并邀请村民一起制作；

③注意与村民互动；

④制作完要及时清理垃圾，准时吃饭。
**4.2.6制作舞龙舞狮（2只狮子、1条龙）**
 计划在2月07号下午14:30进行舞龙舞狮的制作，在大芒果树下制作，家政Leader提前告知村民并邀请村民来观看或者一起制作。将营员分为三组，第一组4人负责龙头的制作，第二组5人负责2个狮子头的制作，狮子身子用横幅制作，将横幅粘上狮子头上，制成狮子。最后一组9人，负责龙身的制作。其中，制作龙身的原材料是竹子，细分为3小组，分别负责锯竹子、劈竹子、编竹子。
 工具:3个大纸箱，20张a4彩纸，一盒大彩笔，马克笔黑红蓝各2支，3支固体胶，3卷双面胶，7把剪刀，10张金箔纸，1沓铁丝，2个订书机，2个红包，4瓶手工胶水，2包棉球，9双手套，4把剪刀，4把锯子。
 注意事项:

①提前将制作龙和狮子的视频找好并发给营员，供其观看并学习；

②邀请村民一起参与；

③制作时注意戴手套和穿布鞋；

④物品要及时清点并归还。
**4.2.7大聚餐** 计划在2月08号下午15:00在D排分4桌进行大聚餐，8:30-11:30在大芒果树下进行彩排，12:00开始准备大聚餐。家政Leader提前告知村民并邀请村民来参加。村民和营员自由入座，包饺子时，邀请村民一起参加，营员可以向村民请教如何和面、如何包饺子。大聚餐的准备共分为4组。第1组和面，擀面6人，第2组剁馅4人，第3组包饺子5人，第4组煮饭粥汤3人。
 材料:面粉，4个擀面杖，猪肉，3把菜刀，韭菜，白菜，4只鸡，大米，皮蛋，碗筷，凳子，桌子，盆，砧板，锅，饮料，啤酒，白酒，配料（葱姜蒜油盐酱）。
 注意事项:

①家政提前准备好所需材料；

②提前告知并邀请村民一起参与；

③注意和村民互动，可适当给村民夹菜；

④喝酒要适量；

⑤工具要做好标记并及时归还；

⑥做好清洁工作。
**4.2.8制作相册** 计划在2月09号8:30上午制作相册。自由组队共分为7组。第1组3人负责A排跟B1，第2组3人负责B2，C1，C2，第3组三人负责C3，C4，C5。第4组3人负责C6，D1，D2。第5组2人负责D3，D4，D5。第6组2人负责E2，E3，E4。第7组2人负责F排。用卡纸剪裁装订好制成相册，再把照片贴到相册上，或者在墙上粘贴上大白纸，再把照片贴上去装饰。可以在相册上给村民留言。
 工具:照片（南宁、湛江、桂林以往参营照片）、彩色卡纸，4盒彩色笔绳子若干，7把剪刀，7卷双面胶，固体胶，马克笔黑红蓝各2支。
 注意事项:

①桂林地区的照片需在二次采购的时候打印出来，提前准备打印好南宁和湛江地区的照片；

②提前告知并邀请村民一起制作相册；

③注意与村民互动；

④制作完要及时清理现场，准时吃饭。
**4.2.9联欢会**
 计划在2月09号下午17:30在电视机房外空地进行联欢会。14：30-16：00组织营员布置场地以及适当排练节目。大厨15:00开始制作晚饭，营员16:10-16:40吃晚饭，17:00开始舞龙舞狮邀请村民营前娱乐leader要提前收集演员节目单，在营中组织并提醒营员利用空余时间去排练。大厨4人；布置场地8人；制作火盆6人（4个）。

联欢会流程:舞龙舞狮邀请村民（拜年）→主持人开场白→表演节目→互动→表演节目→谢幕→护送老人回家→收拾场地。
 材料:彩灯，气球，打气筒，双面胶，绳子，透明胶，彩色卡纸，梯子，彩条，马克笔，插排，灯泡，音响，椅子，剪刀，烤火盆若干个。
 注意事项:

①提前做好前期准备工作，布置场地，提前组织排练；

②邀请村民时要有礼貌；

③表演节目过程中与村民要有互动，适当的为村民讲解节目；

④及时归还物品；

⑤联欢会结束时要护送老人回家；

⑥及时清理场地。

1. **日程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **上午** | **下午** | **晚上** |
| 2023.02.03 | 采购&进村 | 整顿营房 | 破冰/例会 |
| 2023.02.04 | 劈柴&砍竹子 | 室外大扫除 | 例会/娱乐/夜聊 |
| 2023.02.05 | 室内大扫除 | 制作纱窗 |
| 2023.02.06 | 主题家访 | 游园会 |
| 2023.02.07 | 贴对联&剪窗花 | 制作龙、狮 |
| 2023.02.08 | 彩排&大聚餐 |
| 2023.02.09 | 制作相册 | 舞龙舞狮&联欢会 | 大总结 |
| 2023.02.10 | 出村 |

**6.财务预算（RMB）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **名称** | **单价（元）** | **数量** | **总价（元）** | **备注** |
| **考察** | 交通费 | 708.82 | 3人 | 2,126.46 | 桂林-新开田（往返） |
| 住宿费 | 32.70 | 98.00（双人间） | 1月9号晚 |
| 保险费 | 4.40 | 13.20 | 每人1.47元/天，共3天 |
| **小计** | **2,237.66** | **申请湛江BUT资金** |
| **家政** | 红绳 | 3.00 | 1捆 | 3.00 | 用于室内大扫除 |
| 标签纸 | 5.50 | 1包 | 5.50 |
| 垃圾袋 | 9.00 | 1扎 | 9.00 |
| 洗洁精 | 12.00 | 1瓶 | 12.00 |
| 马桶刷 | 2.50 | 4个 | 10.00 | 用于室外大扫除 |
| 除青苔剂 | 10.00 | 1瓶 | 10.00 |
| 胶手套 | 3.00 | 5双 | 15.00 |
| 大红纸 | 1.80 | 40张 | 23.00 | 用于写对联、贴窗花 |
| 墨水 | 3.30 | 3瓶 | 10.00 |
| 一次性杯 | 5.00 | 1包 | 5.00 |
| 浆糊 | 3.25 | 4瓶 | 13.00 |
| 毛笔 | 1.27 | 15支 | 19.00 |
| 彩色硬卡纸 | 0.19 | 150张 | 28.00 | 用于制作相册 |
| 彩色笔 | 6.25 | 4盒 | 25.00 |
| 绳子 | 2.00 | 5扎 | 10.00 |
| 双面胶 | 0.70 | 15卷 | 10.00 |
| 固体胶 | 0.70 | 12支 | 8.00 |
| 马克笔 | 0.60 | 10支 | 6.00 |
| 打印照片 | 0.33 | 120张 | 40.00 |
| 大白纸 | 2.00 | 3张 | 6.00 |
| 彩灯 | 16.00 | 1条 | 16.00 | 用于联欢会 |
| 气球 | 7.00 | 1包 | 7.00 |
| 彩条 | 7.00 | 1包 | 7.00 |
| 大白纸 | 2.00 | 3张 | 6.00 | 用于主题家访 |
| 金箔纸 | 0.11 | 50张 | 5.50 | 用于舞龙舞狮 |
| 铁丝 | 7.00 | 1斤 | 7.00 |
| 订书机 | 6.00 | 2个 | 12.00 |
| 红包 | 5.00 | 1包 | 5.00 |
| 手工胶水 | 3.00 | 3支 | 9.00 |
| 彩色棉球 | 3.50 | 1包 | 3.50 |
| 面粉 | 3.00 | 10斤 | 30.00 | 用于大聚餐 |
| 擀面杖 | 3.75 | 4个 | 15.00 |
| 猪肉 | 20.00 | 15斤 | 300.00 |
| 韭菜 | 2.50 | 5斤 | 12.50 |
| 白菜 | 2.50 | 5斤 | 12.50 |
| 鸡 | 55.00 | 2只 | 110.00 |
| 皮蛋 | 1.50 | 6个 | 9.00 |
| 彩条 | 9.00 | 1包 | 9.00 | 用于游园会 |
| **小计** | **843.50** | **申请湛江BUT资金** |
| **工程** | 双面胶带 | 1.10 | 110米 | 120.00 | 用于制作纱窗 |
| 木板 | 3.50 | 2片 | 7.00 |
| 针线 | 5.00 | 1套 | 5.00 |
| 卷尺 | 5.00 | 1个 | 5.00 |
| 纱窗网 | 23.60 | 5张 | 118.00 |
| **小计** | **255.00** | **申请湛江BUT资金** |
| **营房建设** | 海绵垫 | 38.00 | 60张 | 38.00 |  |
| **小计** | **38.00** | **申请桂林地区资金** |
| **营员交通费补贴** | 桂林→茂名 | 95.00 | 18人 | 1,710.00 | 用于营员交通费补贴 |
| **小计** | **1,710.00** | **申请湛江BUT资金** |
| **营费** | 交通费 | 90.00 | 18人 | 1,620.00 | 茂名亚希精品酒店→村子（往返） |
| 伙食费 | 91.00 | 1,638.00 | 每人13元/天，共7天 |
| 住宿费 | 25.00 | 450.00 | 1月9日晚集合住宿费用 |
| 生活用品费 | 10.00 | 180.00 | 生活必需品、药品等 |
| 资料打印费 | 8.00 | 144.00 | 营员须知、工作牌等 |
| 保险费 | 13.50 | 243.00 | 每人1.5元/天，共9天 |
| 营服费 | 65.00 | 1,170.00 | 桂林地区2023年春季营营服 |
| 不可预计费 | 10.00 | 180.00 | 用于车费、物品等价格波动 |
| **小计** | **5,625.00** | **营员自费** |
| **总计** | **10,709.16** |  |

**注：**本期工作营的资金预算共**10,709.16**元。共申请湛江BUT资金**5,046.16**元，申请桂林地区资金**38.00**元。营员自费**5,625.00**元。其中，考察资金共**2,237.66**元，申请湛江BUT资金；家政项目资金预算共**843.50**元，申请湛江BUT资金；工程项目资金预算共**255.00**元，申请湛江BUT资金；营员交通费补贴资金预算共**1,710.00**元，申请湛江BUT资金；营房建设资金预算共**38.00**元，申请桂林地区资金；申请活动中交通费、住宿费、伙食费、保险费等共**5,625.00**元的营费，则来自营员上交的营费。营费实行公开透明的原则，每一笔支出都有公布，营费结营后**多退少补**。

**7.项目预案**

**7.1** 劈柴、砍竹子、游园会、大聚餐、联欢会项目在实际操作中受天气影响较大，营前、营中我们将持续关注天气预报，及时调整各项目开展的时间。若项目的时间下雨，我们考虑调整项目开展的顺序，先进行室内的项目。

**7.2** 大扫除会尊重村民的意愿，尽量和村民沟通，让其同意我们打扫室内卫生，如果有村民不同意打扫，营员可以加入到别的小组的打扫。

**8.后期计划**

本期营结束后，我们计划将于2023年2月23日前完成PT工作总结会，报告书在一周内完成初稿，两周内上传群邮；结营后一周内完成财务报表、leader总结、营员感想等资料收集、整理；结营后两周内整理好图片，一个月内完成视频制作，然后交给地区信息组。

**非常感谢您在百忙中抽空来看2302新开田春季工作营计划书！同时也感谢您对新开田麻风病康复村的支持。**

 **2302新开田春季工作营筹备组 2023年11月22日**